แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๑  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑.




๒.




๓.
	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
 (ข้อบัญญัติหน้า ๑๖)


เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้พิการ
(ข้อบัญญัติหน้า ๑๗)


เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์
(ข้อบัญญัติหน้า ๑๗)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลแหลมสอม


เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลแหลมสอม


เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตตำบลแหลมสอม
	๘,๔๔๐,๘๐๐




๒,๕๕๑,๒๐๐




๔๒,๐๐๐
	ตำบลแหลมสอม




ตำบลแหลมสอม




ตำบลแหลมสอม
	สำนักปลัด  
อบต.แหลมสอม 



สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม



สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ทุกเดือน  






ทุกเดือน






ทุกเดือน



-๙-
แบบ ผด.๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๑  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๔.





๕.





	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลมสอม
(ข้อบัญญัติหน้า ๑๙)



เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมสอม
(ข้อบัญญัติหน้า ๑๘)
	
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลมสอมตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแหลมสอม

	
๑๐๖,๑๖๔





๗๒,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอม





ตำบลแหลมสอม
	
สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม




สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘








กันยายน  ๒๕๖๘


-๑๐-

แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๑  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๖.










	
เงินสำรองจ่าย
(ข้อบัญญัติหน้า ๑๗)





	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน



           
	
๔๐๐,๙๙๓








	
ตำบลแหลมสอม






	
สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม




 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘







	                                                             รวม
	๑๑,๖๑๓,๑๕๗
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


-๑๑-

แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๗.
	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศพด.บ้านหนองเจ็ดบาท
(ข้อบัญญัติหน้า ๘๓)
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๖ บ./วัน   ๒๔๕ วัน
๒.เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน ๓๐ คนๆละ ๑,๙๗๒ บาท
๓.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าหนังสือ คนละ ๒๐๐ บ/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน๒๙๐บ/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๓๒๕บ./ปี  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๙๐บาท/ปี

	๓๕๖,๓๘๕
๒๖๔,๖๐๐



๕๙,๑๖๐




๓๒,๖๒๕

	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดบาท




	กองการศึกษา  
อบต.แหลมสอม 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘


-๑๒-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๘.


	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม
(ข้อบัญญัติหน้า ๘๓)
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๖๕ คนๆละ ๒๗ บ./วัน   ๒๔๕ วัน
๒.เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน ๖๕ คนๆละ ๑,๙๗๒ บาท
๓.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา คนละ ๒๐๐ บ/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน๒๙๐บ/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๓๒๕บ./ปี  ๔๓๐บ/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๙๐บาท/ปี
	๖๒๐,๗๙๕
๔๒๙,๙๗๕



๑๒๘,๑๘๐


๖๒,๖๔๐
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมสอม




	กองการศึกษา  
อบต.แหลมสอม 




 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘



-๑๓-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๙.







๑๐.

	โครงการ ศพด.สัมพันธ์
(ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒)






โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒)

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ศพด.สัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

	๘๐,๐๐๐







๒๐๐,๐๐๐
	ตำบลแหลมสอม







ตำบลแหลมสอม
	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม 






กองการศึกษา 
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
สิงหาคม
256๘










๑๑ มกราคม  ๒๕๖๘





-๑๔-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๑.








	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒)







	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
	๓๐,๐๐๐








	ตำบลแหลมสอม








	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม 







	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
สิงหาคม
256๘



















-๑๕-

แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๒.








	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมสอม
(ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗)	







	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมสอม โดยข้อมูลเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
- เพื่อใช้ในการจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๘ คน ๆละ๒๒ บาท/วันจำนวน ๒๐๐ วัน 


	๖๙๕,๒๐๐








	โรงเรียนบ้านแหลมสอม







	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม





  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘


-๑๖-

แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๓.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
(ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗)
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยข้อมูลเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านนาทุ่งสำหรับจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนจำนวน ๑๔๐ คนๆละ๒๒บาท จำนวน ๒๐๐ วัน
	๖๑๖,๐๐๐
	โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม





  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
มิถุนายน
256๘



-๑๗-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๔.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
(ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗)
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท โดยข้อมูลเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทสำหรับจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนจำนวน ๙๕ คนๆละ๒๗บาท จำนวน ๒๐๐ วัน
	๕๑๓,๐๐๐

	โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม





  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘

	
	
	รวม
	๓,๑๑๑,๓๘๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



-๑๘-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๕.





๑๖.


	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (พัฒนาคน พัฒนาวัด ต้อนรับเข้าพรรษา)
(ข้อบัญญัติ หน้า  ๙๐)


โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา(ส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคน พัฒนาวัด ต้อนรับวันเข้าพรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารแห้งในการประกอบศาสนกิจ
	๗,๖๐๐





๑๕,๙๐๐
	ตำบลแหลมสอม





ตำบลแหลมสอม


	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม 




กองการศึกษา
อบต.แหลมสอม


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม
256๘








มีนาคม ถึง เมษายน
๒๕๖๘



-๑๙-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๒  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๗.





๑๘.


	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ) (ข้อบัญญัติ หน้า  ๙๑)

โครงการรำลึกประวัติศาสตร์ท่านศาสดามูฮัมหมัด ซล.
(ข้อบัญญัติ หน้า ๙๒
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรำลึกประวัติศาสตร์ท่านศาสดามูฮัมหมัด ซล. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ในพิธีเปิด พิธีปิดค่าวัสดุต่างๆ
	๑,๑๒๐





๑๐๐,๐๐๐
	ตำบลแหลมสอม





ตำบลแหลมสอม


	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม 




กองการศึกษา
อบต.แหลมสอม


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม
256๘








มีนาคม ถึง เมษายน 
๒๕๖๘



-๒๐-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๑๙.





๒๐.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แหลมสอมคัพ
(ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘)



โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระจังหวัดตรัง
(ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑)
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.แหลมสอมคัพ



เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระจังหวัดตรัง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งเรือ
	๓๔๐,๐๐๐





๑๐๐,๐๐๐

	อบต.แหลมสอม





วัด ๒ แห่ง
วัดหน้าลา
วัดโคกมะขาม




	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม


  

  กองการศึกษา
อบต.แหลมสอม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน
256๘






กรกฎาคม
265๘



-๒๑-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๒๑.






๒๒.
	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ
(ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑)




โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ข้อบัญญัติ  หน้า ๙๑)


	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำจาด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูกลองยาว ฟื้นฟูมโนราห์พื้นบ้าน 
	๓๓,๐๐๐






๓๐,๐๐๐
	ตำบลแหลมสอม






ตำบลแหลมสอม
	กองการศึกษาอบต.แหลมสอม





กองการศึกษา
อบต.แหลมสอม

  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน
256๘








กันยายน  ๒๕๖๘


-๒๒-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๒๓.
	
โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ข้อบัญญัติ  หน้า ๙๒)


	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
	
๕๐,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอม
	
กองการศึกษาอบต.แหลมสอม






  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
พฤศจิกายน
๒๕๖๘



-๒๓-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๒๔.










	
โครงการจัดส่งนักกีฬานักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
(ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘)


	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา


           
	
๑๐,๐๐๐







	
ตำบลแหลมสอม






	
กองการศึกษาอบต.แหลมสอม




 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

กันยายน
256๘







	                                                             รวม
	๖๘๗,๖๒๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



-๒๔-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๔  แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๒๕.







๒๖.

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ข้อบัญญัติหน้า  ๔๕)






วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(ข้อบัญญัติหน้า  ๘๘  )

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าจ้างฉีดวัคซีนเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
เพื่อดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก จัดซื้อสารเคมีกำจัด  ฯลฯ
	๒๐,๐๐๐







๔๐,๐๐๐
	ตำบลแหลมสอม







ตำบลแหลมสอม
	สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม






สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พฤษภาคม
256๘











กันยายน  ๒๕๖๘




-๒๕-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๔  แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๒๗.






	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๑ สำหรับดำเนินการตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
(ข้อบัญญัติ หน้า ๔๖)



	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑
 ต.แหลมสอม  สำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่าง ๆ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐
	๒๒๐,๐๐๐






	ตำบลแหลมสอม






	สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘





	                                                                       รวม
	๒๘๐,๐๐๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



-๒๖-

แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๒๘.
	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
(ข้อบัญญัติ หน้า  ๔๒ )

	๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ



	๑๐,๙๐๐



	ตำบลแหลมสอม

	สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘


-๒๗-

แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๒๙.
	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน          (ข้อบัญญัติ หน้า  ๔๐ )

	๑.เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



	๔๒,๐๐๐



	ตำบลแหลมสอม

	สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘


-๒๘-

แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓๐.
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(ข้อบัญญัติ หน้า  ๔๒ )

	๑.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลักสูตรการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อปพร.แหลมสอม เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร  ฯลฯ



	๕๐,๐๐๐



	ตำบลแหลมสอม

	สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
มกราคม
256๘


-๒๙-

แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓๑.






๓๒.
	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
(ข้อบัญญัติ หน้า  ๔๓)





วัสดุเครื่องดับเพลิง
	๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ฯลฯ



เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ เป้ฯ๖ฯ  
	๑๘,๐๐๐






๑๐,๐๐๐
	ตำบลแหลมสอม






ตำบลแหลมสอม
	สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม





สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม
	







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘








กันยายน
256๘




-๓๐-
แบบ ผด. ๐๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม
๒.๔  แผนงานการรักษาความสงบเรียบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓๓.






	โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
(ข้อบัญญัติหน้า  ๘๓ )






	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปะเหลียน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


	๙,๐๐๐






	ตำบลแหลมสอม






	สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘





	                                                                       รวม
	๒๒๐,๙๐๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



-๓๑-

									แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๓๔.










	
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแหลมสอม
(ข้อบัญญัติหน้า ๔๙ )
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแหลมสอม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

	
๒๐,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอม


	
สำนักปลัด
อบตแหลมสอม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

กันยายน
256๘



-๓๒-
							แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๓๕.










	
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน     (ข้อบัญญัติหน้า ๔๘ )
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น การใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า       ถุงเท้า ของผู้ควบคุม
	
๑๐,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอม


	
สำนักปลัด
อบตแหลมสอม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

กันยายน
256๘



-๓๓-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๓๖.




	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
(ข้อบัญญัติ หน้า ๔๘)
	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ฯลฯ
	
๑๓๕,๘๕๐









	
อบต.แหลมสอม





	
สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
เมษายน
256๘

	                                                                       รวม
	๑๖๕,๘๕๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


-๓๔-

แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓๗.










	โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ
(ข้อบัญญัติหน้า  ๓๑  )









	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ หรือวันแม่แห่งชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

 
	๒๐,๐๐๐










	อบต.แหลมสอม










	สำนักปลัด
อบต.แหลมสอม









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘


-๓๕-

แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓๘.










	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 (ข้อบัญญัติหน้า  ๓๑ )







	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นค่าอาหารว่าง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและฝึกอบรมศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ


	๒๓๖,๐๐๐











	









	สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘


-๓๖-

แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๓๙.












	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
(ข้อบัญญัติ หน้า ๒๘ )








	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน
	๒๐,๐๐๐











	อบต.แหลมสอม











	สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘


-๓๗-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๔๐.












	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
(ข้อบัญญัติ หน้า ๓๖ )








	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ชัฎ พร้อมติดตั้ง ขนาดโดยรวมสูง ๔.๑ เมตร กว้าง ๒.๔๐ เมตร ขนาดกรอบด้านนอกสูง ๒.๓๐ เมตรกว้าง ๑.๓๐ เมตร ขนาดของรูป สูง ๑.๗๐ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ขนาดของฐานสูง ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๒.๔๐ เมตร ขนาด     ตราสัญลักษ์ วปร.สูง๐.๕๐ เมตร
	๒๐๐,๐๐๐











	อบต.แหลมสอม











	สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
กันยายน
256๘


-๓๘-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๔๑.











	
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
(ข้อบัญญัติหน้า   ๓๒   )
	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่นค่าเช่าเต็นท์ 
	
๓๐,๐๐๐

	
อบต.แหลมสอม
	
สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	
	
	

สิงหาคม
256๘


-๓๙-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	๔๒.






๔๓.




	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ 
(ข้อบัญญัติหน้า   ๒๘  )





ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
(ข้อบัญญัติหน้า  ๒๙   )
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๙ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นๆทั่วไป 
	๑๐,๐๐๐






๕๐,๐๐๐
	ตำบลแหลมสอม






ตำบลแหลมสอม
	สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม





สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	
	
มีนาคม
256๘









กันยายน   ๒๕๖๘

	                                                                       รวม
	๕๖๖,๐๐๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


-๔๐-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๔๔.
	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(ข้อบัญญัติ หน้า  ๕๐  )
	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘


	
๕๐,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอมสอม
	
สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	
	
	

กันยายน
256๘


-๔๑-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๔๕.
	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(ข้อบัญญัติหน้า  ๕๐ )
	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามหลักสูตรที่กำหนดให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ


	
๑๐,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอมสอม
	
สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

มิถุนายน
256๘

	                                                                       รวม
	๖๐,๐๐๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



-๔๒-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๔๖.





	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่ากำจัดขยะ
(ข้อบัญญัติหน้า  ๕๒ )

	
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให้แก่  เทศบาลเมืองกันตัง
	
๔๕๐,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอมสอม
	
สำนักงานปลัด
อบต.แหลมสอม








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	
	
	

กันยายน
256๘


-๔๓-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๔๗.
	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้ในราชการ
(ข้อบัญญัติหน้า  ๗๐ )

	
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ๑. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่า ติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
๒.ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

	
๕๐,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอมสอม
	
กองช่าง








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	
	
	

กันยายน
256๘


-๔๔-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	

	
ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 
(ข้อบัญญัติหน้า  ๗๐ )

	
ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ ๑.ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็น กรรมสิทธ์ของการประปา  ๒.ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา
	

	
ตำบลแหลมสอมสอม
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	
	
	

กันยายน
256๘

	                                                                       รวม
	๕๐๐,๐๐๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


-๔๕-

แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๔๘.
	
โครงการบุกเบิกถนนสาย        ทุ่งหินผุด ซอย ๒ หมู่ที่ ๓
(ข้อบัญญัติหน้า  ๖๘ )

	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมกำหนด
	
๔๙๗,๐๐๐
	
ตำบลแหลมสอมสอม
	
กองช่าง








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	
	
	

กันยายน
256๘


-๔๖-
แบบ ผด. ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                           
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารกองตำบลแหลมสอม     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ดำเนิน
การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖๗
	พ.ศ. ๒๕๖๘
	

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	
๔๙.
	
โครงการบุกเบิกถนนสายมาบแบก-หนองจันทอง หมู่ที่ ๙
(ข้อบัญญัติหน้า  ๖๘ )

	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมกำหนด
	
๔๙๕,๓๐๐
	
ตำบลแหลมสอมสอม
	
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	
	
	

กันยายน
256๘

	                                                                       รวม
	๙๙๒,๓๐๐
	-
	๑
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


-๔๗-

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘
 
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

	๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา 
	-แผนงานอุตสาหกรรม
	๖
	๖,๖๙๑,๐๐๐
	กองช่าง

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ถนน สะพาน ทางเท้าและขยาย
	และการโยธา
	
	
	

	ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
	เขตติดตั้งไฟฟ้า พัฒนาแหล่งน้ำ
	-แผนงานเคหะชุมชน
	๑๗
	๗,๗๘๐,๐๐๐
	กองช่าง,สำนักปลัด

	อนุรักษ์
	เพื่ออุปโภคบริโภค
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	พัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา
	-แผนงานการศึกษา
	๖ 
	๔๖๒,๖๑๑
	กองการศึกษา

	ด้านคุณภาพชีวิตและ
	และคุณภาพชีวิตของประชาชน
	-แผนงานสาธารณสุข
	๕
	๔๖๓,๐๐๐
	สำนักปลัด

	ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
	
	-แผนงานงบกลาง
	๖
	๑๑,๖๗๗,๒๙๓
	สำนักปลัด

	แบบองค์รวม
	
	-แผนงานการศาสนา
	๔
	๕๓๐,๐๐๐
	กองการศึกษา

	
	
	วัฒนธรรมและ
	
	
	

	
	
	นันทนาการ
	
	
	

	
	
	
	
	
	


-๔๘-

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘
 
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก

	๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
	-แผนงานการรักษาความ
	๒
	๑๕๐,๐๐๐
	กองช่าง

	ด้านส่งเสริมการมี
	สังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
	สงบภายใน
	
	
	

	ส่วนร่วมของประชาชน
	การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
	-แผนงานสร้างความ
	๓
	๕๑๕,๐๐๐
	สำนักปลัด

	
	
	เข้มแข็งของชุมชน
	
	
	

	
	
	-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
-แผนงานการเกษตร
	๔

๔
	๙๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
	สำนักปลัด

สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	รวม
	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	๙ แผนงาน
	  โครงการ
	๒๙,๔๘๘,๙๐๔
	

	
	
	
	
	
	


-๔๙-
	
ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ บทนำ
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงานด้านการวางแผน เพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
		๑.    แผนฉบับนี้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ได้จัดทำขึ้น ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
		๒.    เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ
		๓.    จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๘
		๔.    เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ 
อบต.แหลมสอม
๑.๓ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
		๑.	 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
		๒. 	แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
		๓. 	แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น





-๕๐-

๑.๔  แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
		แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทาง
		๑. การเก็บรวมรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ซึ่งจะมีโครงการกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และอาจตรวจสอบได้ จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อำเภอแบบบูรณาการ
		๒.การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการอยู่ ๒ ส่วนคือ
		ส่วนที่ ๑   บทนำ
· บทนำ							
· วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 			
· การจัดทำแผนการดำเนินงาน				
· ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 			
  ส่วนที่ ๒    บัญชีโครงการ/กิจกรรม
· บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๑)	
· บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒)		
		๓. การประกาศแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้
๑.๕	ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
		จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

		๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



-๕๑-

		๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๑.๖  ระยะเวลาในการทำแผนดำเนินการ
		แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณราจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องกรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
๑.๗ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้
		๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดจะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
		๒. ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี การดำเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร
		๓. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ วิเคราะห์พื้นฐาน ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
		๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ คู่กันอาศัยซึ่งกันและกันกล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
		๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะ ผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และ ความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 




-๕๒-

		๖. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ     ในการทำงานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต
		๗. พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขัน มากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
		๘. ทำให้เกิดการประสานงานทีดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร
		๙. ทำให้แนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

หลักการและเหตุผล
	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และประกาศคระกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้  เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น







-๕๓-
	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่  สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอมเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป


















-๕๔-

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
																		         ผด.๐๑
๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ										
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการ
	แผนงาน
	โครงการที่
	คิดเป็นร้อยละ
	จำนวน
	คิดเป็นร้อยละ
	หน่วยงาน

	
	พัฒนา
	
	ดำเนินการ
	ของโครงการ
	งบประมาณ
	ของงบประมาณ
	รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	ทั้งหมด
	(บาท)
	ทั้งหมด
	

	ยุทธศาสตร์ที่ ๒
	พัฒนาคุณภาพชีวิต
	๑.แผนงานงบกลาง
	 ๖ โครงการ
	๑๒.๕๐
	๑๑,๖๑๓,๑๕๗
	๖๓.๘๒
	สำนักปลัด

	
	การศึกษาและคุณภาพ
	
	
	
	
	
	

	
	ชีวิตของประชาชน
	๒.แผนงานการศึกษา
	๘ โครงการ
	๑๖.๖๗
	๓.๑๑๑,๓๘๐
	๑๗.๑๐
	กองการศึกษา

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	๓.แผนงานการศาสนา
	๑๐ โครงการ
	๒๐.๘๓
	๖๘๗,๖๒๐
	๓.๗๘
	กองการศึกษา

	
	
	วัฒนธรรมและนันทนาการ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	๔.แผนงานสาธารณสุข
	 ๓ โครงการ
	๖.๒๕
	๒๘๐,๐๐๐
	๑.๕๔
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	๒๗ โครงการ
	๕๖.๒๕
	๑๓,๗๙๗,๐๕๖
	๘๖.๒๕
	

	
	
	
	
	
	
	
	




-๕๕-

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
																		         ผด.๐๑
๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ										
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
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